**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**НОВИЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**01.03.2021 № 5 с. Долгово**

Об утверждении плана противопаводковых мероприятий Администрации Долговского сельсовета на 2021 год

На основании Устава муниципального образования Долговский сельсовет Новичихинского района Алтайского края, в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов экономики в период весеннего половодья 2021 г. на территории Долговского сельсовета Новичихинского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обследовать состояние дорог, переулков по селам.

2.Утвердить План Администрации Долговского сельсовета по предупреждению и ликвидации ЧС и противопаводковой ситуации на территории муниципального образования Долговский сельсовет Новичихинского района Алтайского края на 2021 год (план прилагается)

3.Создать паводковый штаб по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности села в количестве 4 человек

- Пеньков А.Д.. – глава сельсовета,

- Кушвид Н.А. – механизатор ООО «Верный путь»(по согласованию)

- Бухтоярова М.Н. –руководитель ООО «Верный путь»(по согласованию)

- Косенков Д.А.-руководитель ООО «Рубикон»(по согласованию)

4. Контроль за исполнение данного постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета А.Д. Пеньков

Утвержден постановлением

Администрации Долговского

сельсовета от 01.03.2021 № 5

ПЛАН

Администрации Долговского сельсовета по предупреждению и

ликвидации ЧС и противопаводковой ситуации на территории

муниципального образования Долговский сельсовет Новичихинского района Алтайского края на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **мероприятия** | **Сроки проведения** | **Адрес (место) проведения мероприятия** | **Меры и выделяемая техника и ресурсы** | **Ответственный за проведение** |
| 1 | Создать комиссию для эвакуации населения в случае ЧС. | 01.03.2021 |  |  | Глава сельсовета |
| 2 | Провести мониторинг снежного покрова в местах схода вод. | с 02.03.21 по 20.04.2021 | с.Долгово |  | Глава сельсовета |
| 3 | Определить зоны затопления домов и материальных ценностей. | с 02.03.2021 по 25.04.2021 | с.Долгово |  | Глава сельсовета. |
| 4 | Провести очистку труб под трассой для пропуска талых вод. | с 15.03.2021 по 27.03.2021 | Трасса Мельниково - Ильинский |  | Администрация села, ДРСУ (УрановН.В.) |
| 5 | Определить места подтопления домов принять меры по эвакуации жителей угрожаемой зоны | с 01.03.2021 по 25.03.2021 | с.Долгово пос.Ильинский1 |  | Глава сельсовета, |
| 6 | Провести очистку крыш, цоколей зданий от снега. | С 01.03.21 по 01.04.2021 | Здание Администрацисельсовета Клуба, Школы |  | Глава сельсовета Директор школы Директор клуба |
| 7 | Провести беседу с жителями подтопляемых домов о готовности к эвакуации. | 15.03.2021 | пос. Ильинский Решетов А.В. |  | Глава сельсовета |
| 8 | Администрации Долговского сельсовета по договоренности с руководителями сельхозпредприятий произвести очистку переулков села от снега» | 15.03.2021-20.03.2021 |  |  | Глава сельсовета |
| 9 | Провести осмотр и очистить от снега пожарные гидранты и осмотр колодцев, насосной станции. | 20.03.2021 | с. Долгово |  | Директор МУП «Водосервис», Рощик С.А. |
| 10 | Ежедневный контроль за уровнем воды  ( для пропуска талых вод), пруд «Некрасова» | 20.03.2021по 30.04.2021 | Пруд «Некрасова», пруд «Казанцева» |  | Глава сельсовета |
| 11 | Ежедневный мониторинг паводковых ситуаций. | с 18.03.2021 по 30.04.2021 | с. Долгово |  | Глава сельсовета |